## % Avance
BOT NOVA | % AVANCE | BOT FELI | % AVANCE | BOT ROBOTINA | % AVANCE
Fase 0 – Levantamiento | 100% | Estructura Base | 100% | Estructura Base ¦ Core/Framework | 100%
Estructura Base | 100% | FELI | 100% | Estructura Base ¦ Core/Framework | 100%
Gestión Outlook | 100% | Pruebas | 33.33% | Gestión Usuarios ¦ Active Directory | 88.89%
Gestión documental (Local): rutas, movimientos, plantillas y control de estado | 100% | Documentación | 0% | Cierre | 0%
SAP VA01 | 100% | Producción | 0%
SAP ZSD_NC_Valor | 100% |  |  | % Total de Avance | 57.78%
SAP VA02 | 100% | % Total de Avance | 46.67%
SAP VF01 | 100% |  |  | Consumo Horas de Desarrollo | 392
Grabación + Consolidado | 100% | Consumo Horas de Desarrollo | 398
Reporte ejecución + Insight | 100%
Cierre | 62.5%
% Total de Avance | 96.59%
Consumo Horas de Desarrollo | 452

## Nova
BOT | Actividad / Tarea | Responsable | Horas | Días | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27
Fase 0 – Levantamiento | 0. Revisión del PDD / reglas / criterios de aceptación | 2NV | 8 | 1 | [50 empty] | Se requiere un día adicional debido a que no se ha solucionado el error en las transacciones de SAP por la copia a Calidad | No se avanza debido a que SAP Calidad no se encontraba estable | Se requiere un día adicional para integrar toda las partes del flujo general | No se logra la recepción de correos al configurado en el RPA y no se cuenta con clientes de SKU para hacer pruebas | [9 empty] | No se logra avanzar ya que no se comparte Notas para realizar la consulta en SAP Producción
Estructura Base | 1. Revisión de ambientes y conexiones (SAP / Carpetas / Outlook) | 2NV | 8 | 1
| 2. Parametrización de rutas, buzones, variables y catálogos | 2NV | 8 | 1
| 3. Estructura de carpetas y archivos de trabajo (input/output/logs/plantillas) | 2NV | 4 | 0.5
| 4. Rutina de logs y evidencias (ACI, inicio/fin, errores) | 2NV | 8 | 1
| 5. Notificaciones de error / estado (plantillas y destinatarios) | 2NV | 8 | 1
Gestión Outlook | 1. Búsqueda de correos + validación de adjuntos | 2NV | 12 | 1.5
| 2. Flujo de aprobación/rechazo (incl. reintentos y timeouts) | 2NV | 10 | 1.25
| 3. Descarga adjuntos + registro/control de casos | 2NV | 8 | 1
| 4. Guardado .EML, correlación (.xls y .msg), respuesta final en el mismo hilo y eliminación .msg | 2NV | 10 | 1.25
| 5. Notificaciones de respuesta al solicitante | 2NV | 6 | 0.75
Gestión documental (Local): rutas, movimientos, plantillas y control de estado | 1. Validación de archivos y movimiento Notas Solicitadas | 2NV | 10 | 1.25
| 2. Clasificación SKU vs Marca + copia a plantillas + guardado /SKU o /Familia | 2NV | 12 | 1.5
| 3. Control de duplicados / nombres / estructura esperada | 2NV | 8 | 1
SAP VA01 | 1. Creación OC/Nota Valor SKU en VA01 (cabecera+posiciones) | 2NV | 24 | 3
| 2. Múltiples OC por archivo + validaciones (totales, mensajes SAP) | 2NV | 16 | 2
| 3. Manejo de errores + capturas + reintentos | 2NV | 12 | 1.5
SAP ZSD_NC_Valor | 1. Creación OC/Nota Valor Familia (ZSD_NC_Valor) | 2NV | 24 | 3
| 2. Múltiples OC + validaciones + movimientos de archivos | 2NV | 12 | 1.5
| 3. Manejo de errores + capturas + reintentos | 2NV | 8 | 1
| 4. Actualizar consolidado (CSV/TABS) + reglas de negocio | 2NV | 4 | 0.5
SAP VA02 | 1. Consulta de nota y corregir errores en SAP modificando incorrectos | 2NV | 24 | 3
| 2. Múltiples OC + validaciones + movimientos de archivos | 2NV | 16 | 2
| 3. Manejo de errores + capturas + reintentos | 2NV | 12 | 1.5
SAP VF01 | 1. Crear factura con valor nota | 2NV | 20 | 2.5
| 2. Múltiples OC + validaciones + movimientos de archivos | 2NV | 8 | 1
| 3. Manejo de errores + capturas + reintentos | 2NV | 8 | 1
Grabación + Consolidado | 1. Lectura de Notas Revisadas + preparación de lotes | 2NV | 6 | 0.75
| 2. Actualizar consolidado DEFINITIVO del mes (CSV/TABS) + reglas de negocio | 2NV | 16 | 2
| 3. Manejo de errores en ajuste de consolidado definitivo | 2NV | 24 | 3
Reporte ejecución + Insight | 1. Envío correo final | 2NV | 16 | 2
Cierre | 1. Pruebas unitarias + pruebas integrales | 2NV | 16 | 2
| 2. Pruebas UAT | 2NV - ALPINA | 8 | 1
| 3. Documentación técnica (SDD + guía instalación + manual usuario) | 2NV | 12 | 1.5
| 4. Aprobación de documentación (manual técnico y funcional y PDD) | ALPINA | 2 | 0.3
| 5. Entrega de desarrollo al cliente (Capacitación) | 2NV - ALPINA | 2 | 0.3
| 6. Re mapeo ID SAP | 2NV | 40 | 5
| Salida a Producción | 2NV - ALPINA | 16 | 2
| 7. Estabilización y soporte inicial postproducción | 2NV | 40 | 5
Nota: Realizando jornada de : 8 - 6 pm L-V
Nota: La actividad de ajustes finales puede no ir en caso de que en las pruebas UAT salga todo correctamente
Nota: La entrega del desarrollo al cliente y salida a producción dependerá de todos los requisitos o precondiciones que se necesiten (Permisos adicionales, comites de cambio, etc.)
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALKZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
EN PROCESO
REALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
EN PROCESO
EN PROCESO
REALIZADO
FINALIZADO

## Feli
BOT | Actividad / Tarea | Responsable | Horas | Días | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11
Estructura Base | Revisión de ambientes y validación de accesos (SAP, correo, Excel, Rocketbot). | 2NV | 8 | 1 | [5 empty] | Se encuentra en definición cual va a ser el flujo de inicio del RPA: 1. Si lo realizará solo por Correo electronico 2. Correo electronico y SAP Sin esta definición no se puede inicar la tarea de descarga y validación de solicitudes | [13 empty] | Se solicita agregar logica de filtro por fecha en la busqueda de los casos en MDG | [10 empty] | Se necesita mas tiempo ya que se hizo actualización del diccionario en reglas, lo que afecta el Script | No se a tenido respuesta por parte de Kevin con respecto a la regla en el Diccionario |  |  |  | No se entrega el listado de almacenes definido en el diccionario | [6 empty] | Se necesita dos días adicionales debido a la estructura de SAP net weaver. Al ser web se ha complicado para la extracción de los ID. En este caso los ID son los xpath | [7 empty] | Se agrega un día adicional debido a que hasta hoy 22 de abril Kevin radicó casos en SAP | No se avanza debido a que SAP Calidad no se encontraba estable |  |  | Todavia no se tiene la configuración del correo electronico Creación de casos en SAP No funciona la recepción de correos en Outlook |  |  |  |  | Se requiere dos dias adicionales de pruebas para controlar los errores que presenta SAP WEB | [5 empty] | Se requieren 5 días para incluir la logica de solicitud de extensión de materiales
| Creación de estructura de directorios y parametrización en Rocketbot. | 2NV | 6 | 0.75
| Configuración de logs, trazabilidad y manejo de errores personalizados. | 2NV | 12 | 1.5
| Configuración de notificaciones base (inicio, error y finalización). | 2NV | 8 | 1
FELI | Descarga y validación solicitudes MDG/correo. | 2NV | 20 | 3
| Validación Excel multi-hoja. | 2NV | 20 | 2.5
| Diccionario de Configuraciones - Homologación de datos SAP | 2NV | 16 | 2
| Validación duplicados SAP MM03. | 2NV | 10 | 1.25
| Creación materiales SAP MM01. | 2NV | 36 | 5
| Validación material MM03. | 2NV | 20 | 2.5
| Clasificación y calidad. | 2NV | 22 | 2.75
| Validación contable y precios. | 2NV | 8 | 1
| Transacción MBC1. | 2NV | 10 | 1.25
| MM01 para extensión de centros (según PDD). | 2NV | 64 | 8
| Extensión centros y almacenes MMSC. | 2NV | 12 | 1.5 | [47 empty] | Se requiere un día adicional ya que se debe corregir codigo
| Plantilla costos y envío. | 2NV | 16 | 2
| Gestión correos liberación costos. | 2NV | 14 | 1.75
| Consolidado resultados y ACI. | 2NV | 40 | 5
| Notificaciones solicitantes. | 2NV - ALPINA | 16 | 2
Pruebas | Pruebas unitarias e integración técnica. | 2NV | 40 | 5
| UAT con usuario funcional. | 2NV | 20 | 3
| Re mapeo ID SAP | 2NV | 40 | 5
Documentación | Ajustes finales y paso a producción. | ALPINA | 16 | 2
| Documentación técnica (SDD, instalación). | 2NV | 14 | 1.75
Producción | Documentación funcional y manual usuario. | 2NV | 20 | 3
| 4. Aprobación de documentación (manual técnico y funcional y PDD) | ALPINA | 2 | 0.3
| 5. Entrega de desarrollo al cliente (Capacitación) | 2NV - ALPINA | 2 | 0.3
| Salida a Producción | 2NV - ALPINA | - | -
| Seguimiento postproducción y soporte inicial. | 2NV - ALPINA | 40 | 5
Nota: Realizando jornada de : 8 - 6 pm L-V
Nota: La actividad de ajustes finales puede no ir en caso de que en las pruebas UAT salga todo correctamente
Nota: La entrega del desarrollo al cliente y salida a producción dependerá de todos los requisitos o precondiciones que se necesiten (Permisos adicionales, comites de cambio, etc.)
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
EN PROCESO
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
EN PROCESO
EN PROCESO
REALIZADO
EN PROCESO
REALIZADO
REALIZADO
PENDIENTE

## Robotina
BOT | Actividad / Tarea | Responsable | Horas | Días | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-16
Estructura Base ¦ Core/Framework | Revisión documentación actual | 2NV | 8 | 1 | [14 empty] | Retrazo ya que no se entrega Apí de consulta a Helix | [5 empty] | El equipo de Helix no ha compartido la documentación de las Apis | [18 empty] | Se agrega un día adicional debido a que se necesita confirmar y probar la API de personas para poder realizar la actualización de datos del usuario | [9 empty] | No se pueden iniciar pruebas hasta que se solucione el acceso a la API y creación del grupo de gestión en SAP Calidad | Se agrega un día adicional a la actividad creación de usuario Susi ya que se debe realizar una creación de tabla de homologación y probar la API Personas | Se requiere 3 días adicionales para completar de configurar la parte final del consumo de la API para dar cierre al ticket, Tener en cuenta que el equipo de Helix generó el espacio para el 12 de mayo a las 4 pm | [5 empty] | Se requiere día adicional ya que se han tenido pocos casos para probar 2 en total
| Revisión de ambiente: accesos, roles, pruebas de login | 2NV | 4 | 0.5
| Revisión de ambiente: SAP Logon, SNC/SSO, pruebas de login | 2NV | 4 | 0.5
| Revisión de ambiente: acceso web, formularios, roles | 2NV | 4 | 0.5
| Revisión de ambiente: acceso web, grupo resolutor, roles | 2NV | 4 | 0.5
| Revisión de ambiente: buzón, permisos, licencia E3 y envío cifrado | 2NV | 4 | 0.5
| Lectura de parámetros (Ingresos + Reglas + Maestro País/Sede) | 2NV | 8 | 1
Estructura Base ¦ Core/Framework | Creación estructura de directorios y plantillas internas | 2NV | 6 | 0.75
| Mantenimiento directorios y limpieza automática | 2NV | 3 | 0.375
| Rutina de logs e indicadores | 2NV | 5 | 0.625
| Notificaciones de error/estado (según reglas de correo) | 2NV | 8 | 1
| Control maestro del flujo principal | 2NV | 16 | 2
| Lectura del correo de Talento + descarga de adjuntos | 2NV | 10 | 1.25
| Diligenciamiento automático de Excel Ingresos | 2NV | 10 | 1.25
| Creación ticket BOT | 2NV | 14 | 1.75
| Asociación de ticket y guardar ID | 2NV | 12 | 1.5
| Búsqueda, activación y creación | 2NV | 32 | 4
| Configuración de propiedades y atributos | 2NV | 20 | 2.5
| Grupos/AZs/VPN/Sedes/Líderes (matrices) | 2NV | 16 | 2
| Consultas SU01D (jefe / validaciones) | 2NV | 20 | 2.5
| Crear/activar usuario con reglas PDD | 2NV | 22 | 2.75
| Asignar permiso BMC Helix (membresía) | 2NV | 8 | 1
Gestión Usuarios ¦ Active Directory | Actualizar correo en AD para licencias E3/E5 | 2NV | 4 | 0.5
| Creación de usuario en SUSI | 2NV | 32 | 4
| Manejo de errores AD/SAP/DWP + evidencias | 2NV | 12 | 1.5
| Actualización Excel Ingresos (Estado/Tickets) | 2NV | 8 | 1
| Crear “Excel para el Robot” + eliminación final | 2NV | 8 | 1
| Cerrar ticket + adjuntar archivo + cambio de estado | 2NV | 40 | 50
| Enviar credenciales (2 correos) + notificación finalización | 2NV | 10 | 1.25
| Elaboración documentación SDD + manual usuario | 2NV | 18 | 2.25
| Pruebas unitarias | 2NV | 40 | 5
Cierre | UAT | 2NV - ALPINA | 4 | 0.5
| Re mapeo ID SAP a producción | 2NV | 32 | 4
| Aprobación de documentación (manual técnico y funcional y PDD) | 2NV | 2 | 0.3
| Entrega de desarrollo al cliente (Capacitación) | 2NV - ALPINA | 2 | 0.3
| Paso a producción (MDA + TI + validaciones) | 2NV - ALPINA | 32 | 4
| Salida a Producción | 2NV - ALPINA | - | -
| Soporte postproducción y estabilización | 2NV - ALPINA | 40 | 5
Nota: Realizando jornada de : 8 - 6 pm L-V
Nota: La actividad de ajustes finales puede no ir en caso de que en las pruebas UAT salga todo correctamente
Nota: La entrega del desarrollo al cliente y salida a producción dependerá de todos los requisitos o precondiciones que se necesiten (Permisos adicionales, comites de cambio, etc.)
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
EN PROCESO
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
EN PROCESO
REALIZADO
REALIZADO